| КАРТОЧКА ПРОЕКТА « Оптимизация подготовки воспитателя к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке. аппликации.» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ д/с 17 «Ёлочка» Лисихина О.С. « « |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — педагоги ДОУ. Периметр проекта — МБДОУ д/с №17 «Ёлочка» (групповая комната) Владелец процесса — старший воспитатель Поликарпова А.С. Руководитель проекта — старший воспитатель Поликарпова А.С. Команда проекта — Поликарпова А.С. Сизова К.М., Лисихина О.С.. Тягутина т.А.. Дубова И.А., Сальникова Е.С.. Коженкова А.В. Начало процесса – 22.08.2023г. Конец процесса – 01.05.2023г. |  | Ключевой риск — нарушение СанПиН по продолжительности ООД. Нарушение последующих режимных моментов. Проблемы: - Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности(рисование, лепка, аппликация) - Не рациональное размещение материалов на столе, не полный набор материалов. - Большие потери времени. 4.Незавершённость детских творческих работ. 5. Хаотичное размещение материалов после ООД. 6. Нарушение режима дня. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Систематизация хранения материалов и оборудования. Наличие визуализированных средствдля оптимизации деятельности дежурных при подготовке к занятиям. Доведение подготовительных мероприятий до автоматизации.; 23-30мин; 12-13мин. |  | - Старт проекта —22.08.2022г. - Диагностика и определение целевого состояния —31.08.2023г. - разработка карты текущего состояния —04.09.2023г. - разработка карты целевого состояния —05.09.2023г. - Внедрение улучшений — 11.09.2023г.- 13.11.2023г. - совещание по защите подходов внедрения — 17.11.2023г. - Закрепление результатов и закрытие проектов — 17.11.2023г.-29.12.2023г. - завершающее совещание-29.12.2023г |

Руководитель проекта 						Подпись		Поликарпова А.С.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с №17 «Ёлочка»

----------------Лисихина О.С.

-------------------------------

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение темы « Бережливые технологии в ДОУ» | 1.08.23г-10.08.23г |  | Старший воспитатель Поликарпова А.С. |
|  | Выбор темы проекта по бережливым технологиям | 11.08.23г |  | Старший воспитатель Поликарпова А.С. педагоги |
|  | Поиск информации по разным источникам | 14.08.23г |  | Старший воспитатель Поликарпова А.С. педагоги |
|  | Приобретение контейнеров для хранения материалов | 21.08.23г | Сокращение времени в процессе подготовки к образовательной деятельности | Завхоз |
|  | Определение места постоянного хранения расходных материалов, оборудования | 28.08.23г. |  | Старший воспитатель Поликарпова А.С. педагоги |
|  | Создание визуальных маркировок на контейнеры | 31.08.23г. | Сокращение времени в процессе подготовки к образовательной деятельности | Старший воспитатель Поликарпова А.С. педагоги |
|  | Разработка алгоритмов | 4.09.23г. | Обращать внимание детей на алгоритмы, которые расположены на шкафчике | Старший воспитатель Поликарпова А.С. педагоги |

Руководитель проекта 	   	Старший воспитатель Поликарпова А.С.

ОТЧЕТ

о внедрении бережливых технологий в образовательной организации 2023г.

Муниципальный район, городской округ       г.о.г. Кулебаки_

Наименование образовательной организации:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Елочка»

Повышение квалификации работников образовательной организации в области бережливых технологий

| Наименование показателя | Всего (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | Из них прошли обучение в области бережливых технологий |
| --- | --- | --- |
| Численность работников | 15 |  |
| из них: |  |  |
| руководящие работники | 1 |  |
| педагогические работники | 9 |  |
| иной персонал | 5 |  |

- Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации

  - Сводная информация о реализованных проектах (завершенные проекты)

| № п/п | Название проекта | Сроки реализации проекта |  | Направление оптимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала реализации проекта | Дата завершения проекта |  |
| Информация о реализации тиражируемых проектов |  |  |  |  |
| Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям |  |  |  |  |

Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету приложить комплект документов (карточку проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий)

  - Сводная информация о реализуемых проектах (незавершенные проекты)

| № п/п | Название проекта | Сроки реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала реализации проекта | Предполагаемая дата завершения проекта |
| Информация о реализации тиражируемых проектов |  |  |  |
|  | «Оптимизация подготовки воспитателя к ООД по изобразительной деятельности» | 22.08.23 | 29.12.2023 |
| Информация о реализации проектов по другим (не выбранным для тиражирования) направлениям |  |  |  |

Заведующий МДБОУ д/с №17 «Ёлочка»   Лисихина О.С

СОГЛАСИЕ

на размещение информации о реализации проектов по внедрению бережливых технологий на официальном сайте ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» в сети Интернет

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Елочка»

в лице  заведующего Лисихиной О.С.

(наименование образовательной организации)	            (должность руководителя)	(Ф.И.О. руководителя)

дает согласие ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» на размещение на его официальном сайте в сети Интернет следующей информации о реализованных и реализуемых проектов по внедрению бережливых технологий:

(отметить «V» те позиции, по которым дается согласие на размещение материалов)

v  Информационная справка о реализованном проекте.

v Карточка проекта.

v Карта текущего состояния процесса.

v Карта целевого состояния процесса.

v План мероприятий по достижению целевых показателей проекта.

v Иные документы, предоставленные образовательной организацией, подтверждающие достигнутые результаты при реализации проекта (в том числе фотографии и презентации) _____________________________________.

Заведующий МБДОУ д/с № 17 «Ёлочка»		              Лисихина О.С

При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий.

Возможные направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая деятельность, управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, коммуникационная деятельность и др.